|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы реализации проекта** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственный/ участники** |
|  | **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП** |
| **1.1** | Педагогическое наблюдение за детьми. Анализ материально технических, методических, кадровых ресурсов ДОУ для реализации проекта. | Сентябрь-октябрь2020г. | Управленческие решенияАналитическая справка | Воспитатели,старший воспитатель |
| **1.2** | 1.Разработка целевой программы по развитию эмоционального интеллекта дошкольников средствами медиацентра с учетом специфики дошкольного возраста и возможностей ДОУ2 Разработка плана деятельности медиацентра в ДОУ и программы оценки его эффективности по решению задач развития эмоционального интеллекта дошкольников | Ноябрь-декабрь 2020г. | Создана проектная группа. | Воспитатели, педагог- психолог ДОУ |
| **1.3** | Подготовка материально- технической базы Отбор и оснащение ДОУ необходимым оборудованием | Декабрь 2020-февраль 2021г. | Материально- техническая база | Проектная группа, ,руководство ДОУ |
| **1.4** | Обеспечение договорных отношений с представителями детских медиацентров в школах и учреждениях дополнительного образования района и города Ростова-на-Дону | Март-май 2021г | Договорные отношения | руководство ДОУ |
| **1.5** | Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров по развитию специальных умений педагогов в области организации различных вариантов детской активности в условиях детского медиацентра в ДОУ(знакомство с оборудованием, обучение работы на нем, просмотр обучающих видеороликов)  | Июнь-сентябрь 2021г. | Расширение психолого-педагогических и ИКТ-компетенций педагогов ДОУ | Педагог-психолог ,старший воспитатель, учитель-логопед |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.**  | **ОСНОВНОЙ ЭТАП** |
| **2.1** | Реализация целевой программы по развитию «эмоционального интеллекта» в рамках организации деятельности детского медиацентра | Октябрь – август 2021 | Устойчивое развитие основных параметров эмоционального интеллекта(осознанность, саморегуляция, адаптивность, позитивное самоотношение)дошкольников через включение в создание творческих проектов в условиях детского медиацентра (опыт режиссерского и операторского экспериментирования, детская журналистика и мультипликация) | Проектная группа |
| **2.2** | Рабочие встречи проектной группы | Два раза в неделю | Рефлексивный анализ | Проектная группа |
| **2.3** | Выпуски детского телевидения | С октября по август 2021 г. | Видео сюжеты, в формате новостей. | Воспитатели/дети |
| 2.4 | Беседы по группам о проведенных мероприятиях | Раз в месяц | Обсуждение | Воспитатели/дети |
| **2.4** | Работа с детьми ведущими | Еженедельно | Разработка подводок и текста к новостям | Воспитатели, логопед/дети |
| **2.5** | Демонстрация каждого выпуска передачи для воспитанников детского сада и родителей | Ежемесячно | Выпуски новостей | Воспитатели/дети |
| **2.6** | Демонстрация каждого мультфильма детской мультстудии для воспитанников детского сада и родителей | Ежемесячно | Выпуск мультфильма | Воспитатели/дети, учитель-логопед, пелагог-психолог |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.**  | **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП** |
| **3.1** | Опрос всехучастников образовательного процесса оцелесообразностивыпуска передач Детского ТВ данной направленности; | Сентябрь 2022 | Рефлективный отчет | Проектная группа |
| **3.2** | Размещение информации о реализации проекта«Детское телевидение» на сайте ДОУ. | Октябрь-май 2022 | Публикация на сайте ДОУ | Воспитатели |
| **3.3** | Круглый стол по анализу работы над проектом Разработка методических рекомендаций по организации детского Медиацентра в условиях ДОУ | Апрель - Май 2022 г | Выявление положительных сторон и возникших проблем | Проектная группа |
| **3.4** | Представление проекта на итоговом педсовете  | Май 2022 г | Презентация проекта | Воспитатели |
| **3.5** | Обобщение опыта и подготовка материалов для публикации по результатам инновационного проекта | Май-август 2022 | Публикация сборника | Проектная группа |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |